## WBS
💰 금융 웹 애플리케이션 — WBS (Work Breakdown Structure)
SSAFY 15기 1학기 관통 프로젝트 ¦ 진행일자: 2026.05.08 ¦ 제출 기한: 18:00
ID | 작업명 | 작업 상세 설명 | 담당자 | 예상 시간 | 우선순위 | 비고
1 | 📁 금융 웹 애플리케이션 프로젝트 | SSAFY 1학기 최종 관통 프로젝트 전체 범위 | 팀 전체 | 8H | 높음 | 필수 6H + 심화 2H
1.1 | 📌 프로젝트 기획 | 아이디어 구체화 및 요구사항 정의 | 팀 전체 | 0.5H | 높음
1.1.1 | 문제 정의 | 금융 정보 접근성 문제를 명확히 정의 | 팀 전체 | 0.2H | 높음
1.1.2 | SMART 목표 설정 | Specific·Measurable·Achievable·Relevant·Time-bound 목표 작성 | 팀 전체 | 0.2H | 높음
1.1.3 | 요구사항 정의서 작성 | 기능적/비기능적 요구사항 표 완성 | 팀 전체 | 0.1H | 높음 | 본 WBS와 연계
1.2 | 📐 프로젝트 설계 | ERD, Use Case, UI/UX 와이어프레임 작성 | 팀 전체 | 1.5H | 높음
1.2.1 | ERD 작성 | User·FinanceProduct·ChatHistory·StockResult 테이블 설계 | 팀 전체 | 0.5H | 높음 | diagrams.net 활용
1.2.2 | Use Case Diagram 작성 | 회원/비회원 Actor 기준 Use Case 도출 | 팀 전체 | 0.4H | 높음
1.2.3 | UI/UX 와이어프레임 | 주요 5개 화면 흐름 설계 (Figma) | 팀 전체 | 0.4H | 보통 | Figma 활용
1.2.4 | WBS & Gantt Chart | 일정 계획 문서화 (본 문서) | 팀 전체 | 0.2H | 높음 | 완료
1.3 | 💻 백엔드 개발 (Django) | Django REST Framework 기반 API 서버 구현 | 백엔드 담당 | 3H | 높음
1.3.1 | 프로젝트 초기 설정 | Django 프로젝트 생성, .env 설정, .gitignore 구성 | 백엔드 담당 | 0.3H | 높음 | API Key 보안 필수
1.3.2 | 회원 기능 구현 (F01) | 회원가입·로그인·로그아웃 API (Django Auth) | 백엔드 담당 | 0.5H | 높음
1.3.3 | 금융상품 조회 API (F02) | 금융감독원 finlife API 연동 및 데이터 저장 | 백엔드 담당 | 0.7H | 높음 | finlife.fss.or.kr
1.3.4 | 금융상품 비교 API (F03) | 2개 이상 상품 비교 엔드포인트 구현 | 백엔드 담당 | 0.5H | 높음
1.3.5 | 챗봇 API (F04) | OpenAI API 연동, 금융 프롬프트 엔지니어링 | 백엔드 담당 | 0.5H | 높음 | OpenAI API Key 필요
1.3.6 | 주가 예측 API (F05) | yfinance + 선형회귀 모델, 예측 그래프 반환 | 백엔드 담당 | 0.5H | 보통 | 심화 기능
1.4 | 🖥️ 프론트엔드 개발 (Vue.js) | Vue.js 기반 SPA 구현 및 백엔드 연동 | 프론트 담당 | 1.5H | 높음
1.4.1 | 프로젝트 초기 설정 | Vue CLI 설정, axios 설치, 라우터 구성 | 프론트 담당 | 0.3H | 높음
1.4.2 | 회원 UI 구현 | 회원가입·로그인 화면 및 토큰 관리 | 프론트 담당 | 0.4H | 높음
1.4.3 | 금융상품 목록·비교 화면 | 상품 카드 리스트, 체크박스 비교 테이블 | 프론트 담당 | 0.5H | 높음
1.4.4 | 챗봇 UI | 채팅 말풍선 형태 챗봇 인터페이스 | 프론트 담당 | 0.3H | 높음
1.5 | 📄 문서화 및 제출 | README.md 작성, GitLab 업로드 | 팀 전체 | 0.5H | 높음 | 18:00 마감
1.5.1 | README.md 작성 | 설치 방법, 기능 소개, 팀원 역할 분담 포함 | 팀 전체 | 0.3H | 높음
1.5.2 | GitLab 최종 제출 | .gitignore 확인, Push, Fork 및 강사 Maintainer 등록 | 팀 전체 | 0.2H | 높음 | 18:00 이전 필수
※ 우선순위 '높음' 기능을 먼저 완성하고, 시간 여유 시 '보통' 기능(심화) 추가 구현

## Gantt Chart
💰 금융 웹 애플리케이션 — Gantt Chart ¦ 2026.05.08 ~ 2026.06. 26
구분 | 작업명 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일 | 5월 11일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 17일 | 5월 18일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 24일 | 5월 25일 | 5월 26일
📌 기획 | 문제 정의 & 목표 설정 | ▮
📌 기획 | 요구사항 정의서 작성 |  | ▮
📐 설계 | ERD 작성 |  |  | ▮
📐 설계 | Use Case Diagram |  |  |  | ▮
📐 설계 | WBS & Gantt 작성 |  |  |  |  | ▮
📐 설계 | UI/UX 와이어프레임 | [5 empty] | ▮
💻 백엔드 | Django 초기 설정 & 환경변수 | [6 empty] | ▮
💻 백엔드 | 회원 기능 (F01) | [7 empty] | ▮▮
💻 백엔드 | 금융상품 조회 API (F02) | [9 empty] | ▮▮
💻 백엔드 | 금융상품 비교 API (F03) | [11 empty] | ▮
💻 백엔드 | 챗봇 API (F04) | [11 empty] | ▮▮
💻 백엔드 | 주가 예측 API (F05) [심화] | [13 empty] | ▮▮
🖥️ 프론트 | Vue 초기 설정 | [8 empty] | ▮
🖥️ 프론트 | 회원 UI | [9 empty] | ▮▮
🖥️ 프론트 | 금융상품 목록·비교 화면 | [11 empty] | ▮▮
🖥️ 프론트 | 챗봇 UI | [13 empty] | ▮▮
📄 문서화 | README.md 작성 | [15 empty] | ▮▮
📄 문서화 | GitLab 최종 제출 | [17 empty] | ▮
[ 범례 ]
| 📌 기획 단계 |  |  | 📐 설계 단계 |  |  | 💻 백엔드 개발 |  |  | 🖥️ 프론트엔드 개발 |  |  | 🔮 심화 기능 (시간 여유 시) |  |  | 📄 문서화 & 제출 |  |  | 🍱 점심 시간 (12:00~13:00)
⚠ 주의: .env 파일에 API Key 저장 ¦ GitLab 업로드 전 .gitignore 반드시 확인 ¦ 주가 예측은 참고용이며 투자 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다